Anexo I

| O projeto tem sido capaz de mobilizar ou mobilizou (caso já finalizado) o número de participantes diretos previsto? (Assinale apenas uma alternativa) |  |
| --- | --- |
| ⁯ Sim (x) ⁯ Não |  |
| Nº. de participantes diretos previsto: 200 pessoas | Nº. de participantes diretos atual (ou última visão do projeto, caso já finalizado): 172 pessoas |
| Justifique sempre que o número de participantes diretos atual for diferente do número de participantes diretos previstos: Os grupos de pescadores e marisqueiras interessados na produção da ostreicultura nas comunidades de Batateira, Barra dos Carvalhos, Galeão e Taperoá já foram identificados e, desde a implantação do projeto, uma série de atividades de fortalecimento e organização de grupos estão sendo realizadas em paralelo à capacitação de cultivo de ostras. Desse modo, as trinta pessoas beneficiadas no início do projeto já conseguem incorporar suas famílias e ampliar a participação, totalizando atualmente 172 pessoas beneficiadas. Os Agentes Diretos, conforme cadastro dos produtores em anexo, estão distribuídas nas quatro comunidades trabalhadas pelo projeto. A quantidade prevista de participantes será atingida ao final do projeto. |  |

Evidência sugerida: Lista de presença do projeto

| Qual a quantidade de participantes atuais entre 15 e 29 anos? (ou última visão do projeto, caso já finalizado) |  |
| --- | --- |
| Total: 46 pessoas | Obs: alguns participantes do projeto que possuem essa faixa etária não foram contemplados nesse valor porque suas informações pessoais ainda não foram incluídas no cadastro dos participantes (vide em anexo). Ao final do projeto, todos os participantes terão informado seus dados a fim de finalizar o cadastro. |

Evidência sugerida: Lista de presença do projeto e/ou cadastro com data de nascimento dos participantes

| Considerando a equipe executora do projeto, quantos empregos(*) foram gerados para a execução das ações previstas? (*) Entende-se por emprego todo e qualquer posto de trabalho gerado em conformidade com a legislação trabalhista brasileira. |  |
| --- | --- |
| Área de Atuação | Nº. de Empregos Gerados |
| Coordenação Técnica ou Pedagógica: Angélica Corrêa, Iara Martins Icó Souto, Íris Gomes dos Santos, Erica Lordelo, Leandro Caldas, Lícius Lessa Castro Moraes e Miguel Accioly. | 07 PESSOAS |
| Educadores ou Instrutores: Antônio Edson Ferreira | 01 PESSOA |
| Equipe de Apoio: Adam Molinari, Danile Sanches, Dijara dos Santos Viana, Gabriel Campos, Jaqueline Souza, Laira Maissa, Luis Verás , Matheus Resende, Natália Ferraz, Simaia Barreto, Talita Argolo, Tatiana Albertazzi, Tiago Braga, Raquel Mei e Soane Sacramento. | 15 PESSOAS |
| Outros (qual?) |  |
| Total | 23 EMPREGOS FORMAIS |

Evidência sugerida: Cópia dos recibos de pagamentos. Os extratos de pagamento serão enviados posteriormente.