PROJETO LINGUAGENS E EDUCAÇÃO: LITERATURA E CINEMA NA FORMAÇÃO

Título do projeto: Linguagens e educação: literatura e cinema na formação

Eixo: Projetos de Extensão Universitária

Unidade principal: Faculdade de Educação

Autor : Maria Inez Carvalho

Co-autor : Ana Paula Moreira

Descrição do projeto:

O projeto Linguagens e educação: literatura e cinema na formação surgiu da experiência, bem sucedida, com Grupos de Estudos Cinematográficos (GECi) e Grupos de Estudos Literários (GELit) que são componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Pedagogia – ensino fundamental/séries iniciais do Programa de Formação de Professores para o Município de Irecê-Bahia, conhecido como Projeto Irecê.

O projeto ora apresentado está previsto para ser desenvolvido em 2 movimentos simultâneos:

MOVIMENTO INVESTIGATIVO - quando será realizada pesquisa científica sobre os GECi e GELit do já citado curso. Estudos teóricos sobre os fundamentos filosóficos/pedagógicos que fundamentam o curso; pesquisa bibliográfica sobre as linguagens (literária/cimemetográfica) como estruturantes do aprender; análise dos diversos tipos de produção produzidas pelos estudantes do curso nos grupos de estudos; entrevistas presenciais e/ou virtuais com atores sociais envolvidos no Projeto Irecê, desenvolvimento de grupos de estudos são as atividades previamente pensadas para o eficaz desenvolvimento deste primeiro movimento.

MOVIMENTO EXTENSIONISTA: quando serão realizados novos GECi e GELit em espaços de aprendizagens, formais ou informais, preferencialmente, ligados à comunidades a que são vinculados os bolsistas. Escolha dos espaços a partir de estudos de possibilidades de real efetivação, seleção de repertório cinematográfico e literário; elaboração de planejamento pedagógico; acompanhamento dos trabalhos; produção de instrumentos de avaliação interna e externa são as atividades previamente pensadas para o eficaz desenvolvimento deste segundo movimento.

O Programa de Formação Continuada de Professores UFBA/Irecê, desde 2002, tendo como âncora o curso de Licenciatura em Pedagogia, desenvolve projetos que articulam a educação, a cultura, a comunicação, a saúde, o ambiente, a arquitetura e o urbanismo.

Fundamenta-se na chamada Pedagogia do A-con-tecer, termo cunhado por Maria Inez Carvalho a partir dos estudos prigogitianos da Teoria das Possibilidades/atualizações na vertente defendida pelo Prof. Felippe Serpa de que o mundo funciona como um jogo em que se vão precipitando (atualizando/emergindo) as diversas possibilidades postas.

Trabalhamos, quando da proposição do Programa com o conceito de Campo das possibilidades pensadas como desencadeador do Campo das atualizações. Portanto, abandonava-se a idéia de aplicação/execução direta de um curso “pré-pensado”: a opção foi pela formulação de um Campo das possibilidades pensadas mais como o propiciador de uma construção curricular em processo e menos como um modelo a ser aplicado.

Os GECi e os GELit, componentes curriculares, são criados como estruturas necessárias para se atingir vinculados um dos objetivos do curso:

- Promover a compreensão das múltiplas linguagens que constituem o desenvolvimento dos sujeitos em constante formação, evidenciando a dimensão lúdica e a experiência estética como possibilitadoras do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem mais criativo, relacional, articulador e comprometido com uma formação que centrada no sujeito provoque a ampliação da esfera de presença do ser de cada um dos envolvidos neste processo.

Os Grupos de Estudos se destacaram como propícios a um currículo que se pretende coadunado ao mundo contemporâneo. Foram livros e filmes estudados que, demandados com intensidade pelos próprios professores estudantes do curso, participaram na formação através de conteúdos temáticos e/ou intrínsecos a própria forma - a literatura e o cinema.

Relevância para a formação do bolsista:

Aceitando a idéia nietzschiana, contida no corpus filosófico/pedagógico do projeto, que formação é tornar-se o que e é, e que este tornar-se envolve uma ampliação da esfera de presença do ser que se concretiza como uma experiência estética possibilitada por apreensões que só ocorrem através das linguagens, o projeto torna-se relevante para cada bolsista como realização de experiência de pesquisa acadêmica que se tornará possível a partir de:

- Vivência em ambiente acadêmico;

- Instigações ao desejo de conhecer, em especial, a dimensão pedagógica;

- Estímulos ao pertencer ao mundo da leitura;

- Ampliação do repertório literário e cinematográfico como atualização do mundo de significação de cada um;

- Presença na comunidade como volta resignificada;

Enfim, é relevante por que propiciará a ampliação da esfera do ser

Justificativa para o número de bolsistas solicitados (Max. 150 palavras):

A montagem destes Grupos de Estudos, em virtude da proposição - uma dos princípios do Projeto Irecê - de um funcionamento em dinâmica de Rede, demanda equipe coletivamente funcional.

São atividades que embora interligadas estão desdobradas em duas vertentes: o cinema e a literatura e cada uma delas por sua vez pertencente às dimensões pesquisa e extensão. Portanto, a cada momento teremos uma ou mais dimensões/vertentes como centros da rede - o que é definido no projeto como centros instáveis - com lideranças não fixas.

Para articular esta rede, o número de 4 bolsistas possibilitará um trabalho pensado e executado coletivamente, com lideranças (coordenação) alternadas para articular:

- Grupos de estudos cinematográficos e literários:

  - Pesquisa dos grupos do Curso de Licenciatura em pedagogia;

  - Estudos teóricos;

  - Planejamento das atividades do grupo: espaço de realização, escolha das obras, metodologia, etc...

  - Acompanhamento do grupo.

Cronograma geral do projeto:

| Mês 1 estudo do Projeto Irecê com ênfase nos grupos de estudos |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dimensão Pesquisa | Dimensão Extensão |
| Mês 2 | Leituras: currículo, formação, experiência estética 1 | Articulação para definição dos espaços para os grupos de estudos 2 |
| Mês 3 | Análise documental dos GELit e dos GECi; 3 | Leituras fílmicas e literárias para escolha do repertório a ser estudado nos grupos 4 |
| Mês 4 | Realização de grupos focais com os professores-cursistas e com professores-orientadores dos GELit e e GECi; 2 | Elaboração do plano pedagógico para os grupos 1 |
| Mês 5 | Entrevistas semi-estruturadas com participantes selecionados a partir dos grupos focais 4 | Seleção dos participantes dos grupos 3 |
| Mês 6 | Produção de relatório sobre a pesquisa 1 | Grupo de estudos* 2 |
| Mês 7 | Produção de artigo 4 | Grupo de estudos 3 |
| Mês 8 | Grupo de estudo da equipe** 1 | Grupo de estudos 2 |
| Mês 9 | Grupo de estudo da equipe 3 | Grupo de estudos 1 |
| Mês 10 | Grupo de estudo da equipe 2 | Grupo de estudos 4 |
| Mês 11 | Grupo de estudo da equipe 4 | Produção de artigo 3 |
| Mês 12 | Grupos de avaliação do projeto 1 |  |

Destaca-se ainda atividades que acontecerão por todo o período do projeto:

- Reuniões quinzenais avaliativas;

- Participação em Lista de discussão.

* Estrutura dos grupos de estudos:

  - Uma obra artística (filme ou livro literário)

  - Encontros semanais

  - Leituras paralelas de textos que auxiliem na compreensão da obra principal

  - Outros – que possam ser definidos pelo próprio grupo.

** Grupos de estudos da equipe: são grupos realizados pela equipe para potencializaçào do repertório literário e cinematográfico

1 Atividades coordenadas pelo bolsista 1

2 Atividades coordenadas pelo bolsista 2

3 Atividades coordenadas pelo bolsista 3

4 Atividades coordenadas pelo bolsista 4

Resultados esperados:

- Plano de atividade de extensão em comunidade;

- Realização de Grupo de Estudo Literário;

- Realização de Grupo de Estudo Cinematográfico;

- Relatório analítico-reflexivo sobre os grupos de estudos do Projeto Irecê

- Relatório analítico-reflexivo sobre os grupos de estudos realizados em comunidade;

- Artigos relatando a experiência para ser publicado em periódico nacional

- Lista on-line de discussão.

Plano de Trabalho do Bolsista

Subtítulo do plano: Linguagens e educação: literatura e cinema na formação

Objetivos específicos do aluno:

Ampliação da esfera de presença do ser através de realização de experiência estética concretizada com: ampliação de repertório cinematográfico e literário; analise dos grupos de estudos literários e cinematográficos realizados no Projeto Irecê; elaboração de plano pedagógico de grupos de estudos literários e cinematográficos na comunidade em que está inserido; realizar grupo de estudos literários e cinematográficos em comunidade e no âmbito do Projeto; elaboração de relato analítico-reflexivo para publicação em periódico acadêmico; produção artigos científicos; participação em lista de discussão on-line.

Produtos/resultados esperados:

- Texto, em forma de relatório analítico-reflexivo;

- Artigo científico;

- Grupo de estudo literário em comunidade;

- Grupo de estudo cinematográfico em comunidade.

Cronograma de atividades:

Ver cronograma geral do Projeto. Pela dinâmica de Rede proposta só haverá um plano de trabalho. O diferencial será a coordenação (liderança) em rodízio de cada uma das atividades propostas, elas terão um coordenador que se revezará mês a mês.

Desencadear - Soltar, desatar, desprender (o que estava preso ou atado por cadeias).